## SPRINTS - ALPHA SYSTEM
BACKLOG - ALPHA SYSTEM
ID | DESCRIÇÃO | ATIVIDADES | RESPONSÁVEL | TEMPO ESTIMADO | STATUS
SPRINT [01] BACKLOG 15/08 - 22/08
#0001 | Desenvolvimento de Diagramas: Caso de Uso | R1: O sistema precisa realizar o cadastro da empresa a qual o funcionário pertence. | ISABELA | 3 Horas (15 minutos por task) | COMPLETO
|  | R2: O sistema precisa realizar o cadastro do funcionário. | EDUARDO |  | COMPLETO
|  | R3: O sistema tem que permitir a inclusão de novas informações (empresas e funcionários). | ISABELA |  | COMPLETO
|  | R4: O sistema precisa permitir alterações cadastrais necessárias no cadastro da empresa e dos funcionários já existentes. | VITOR |  | COMPLETO
|  | R5: O sistema precisa fazer a leitura das informações inseridas nos cadastros. | MARCELO |  | COMPLETO
|  | R6: O sistema precisa gerar uma folha de pagamento com informações armazenadas nos cadastros. | LEVI |  | COMPLETO
|  | R7: O sistema deve realizar o envio das folhas de pagamento para os respectivos funcionários. | VITOR |  | COMPLETO
|  | R8: O sistema deve fornecer uma opção de cadastro de usuários para que sejam cadastrados usuários administradores dentro do sistema | EDUARDO |  | COMPLETO
|  | R9: O sistema deverá fornecer opções de alterar as permissões dos usuários administradores do sistema | GIOVANE |  | COMPLETO
|  | R10: O sistema deverá conter informações de contato e bases de conhecimento referente ao suporte do software. | MARCELO |  | COMPLETO
|  | R11: O usuário deve conseguir fazer login | LEVI |  | COMPLETO
|  | R12: O usuário deverá conseguir recuperar senha de acesso baseado no email cadastrado | GIOVANE |  | COMPLETO
|  | R13: O usuário deve conseguir cadastrar uma divisão de RH | ISABELA |  | COMPLETO
SPRINT [02] BACKLOG 22/08 - 29/08
#0002 | Desenvolvimento de Diagramas: Sequência | Realizar cadastro de empresa para associar funcionários. | ISABELA | 5 Horas (25 minutos por task) | COMPLETO
|  | Efetuar cadastro de funcionário e vinculá-lo à empresa. | ISABELA |  | COMPLETO
|  | Adicionar novas informações de empresas e funcionários. | MARCELO |  | COMPLETO
|  | Permitir alterações nos cadastros de empresa e funcionário. | EDUARDO |  | COMPLETO
|  | Ler informações nos cadastros existentes. | GIOVANE |  | COMPLETO
|  | Gerar folha de pagamento com dados dos cadastros. | LEVI |  | COMPLETO
|  | Enviar folhas de pagamento aos funcionários. | GIOVANE |  | COMPLETO
|  | Cadastrar usuários administradores no sistema. | LEVI |  | COMPLETO
|  | Alterar permissões dos usuários administradores. | LEVI |  | COMPLETO
|  | Acessar informações de suporte e contato. | MARCELO |  | COMPLETO
|  | Realizar login no sistema. | EDUARDO |  | COMPLETO
|  | Recuperar senha via email cadastrado. | VITOR |  | COMPLETO
|  | Registrar nova divisão de RH. | VITOR |  | COMPLETO
#0003 | Desenvolvimento de Diagramas: Entidade Relacionamento | Modelagem do banco de dados | Todos | 1.5 Horas | COMPLETO
SPRINT [03] BACKLOG 29/08 - 05/09
#0004 | Desenvolvimento de Diagramas: Classe | Módulo Recursos Humanos | GIOVANE | 5 Horas (30 minutos por task) | COMPLETO
|  | Módulo Folha de Pagamento | GIOVANE |  | COMPLETO
|  | Módulo de Permissões | GIOVANE |  | COMPLETO
|  | Módulo Acesso e Recuperação de Senha | GIOVANE |  | COMPLETO
|  | Módulo de LOGs | GIOVANE |  | COMPLETO
|  | Módulo de Cadastro de Funcionários | GIOVANE |  | COMPLETO
|  | Módulo de Notificação | GIOVANE |  | COMPLETO
|  | Módulo Base de Conhecimento | GIOVANE |  | COMPLETO
#0005 | Prototipação da Interface : Web | Página de Login | LEVI | 11 Horas (50 minutos por task) | COMPLETO
|  | Página de Início | LEVI |  | COMPLETO
|  | Formulário de Cadastro da Empresa | LEVI |  | COMPLETO
|  | Formulário de Cadastro de Funcionário | LEVI |  | COMPLETO
|  | Formulário de Cadastro de Cargos | LEVI |  | COMPLETO
|  | Formulário de Cadastro de Divisões de RH | LEVI |  | COMPLETO
|  | Página de Informação da Empresa (Onde é possível editar e visualizar os dados) | ISABELA |  | COMPLETO
|  | Página de informação dos Funcionários (Onde é possível filtrar, editar e tem tabelas) | ISABELA |  | COMPLETO
|  | Página de informação dos Cargos (Onde é possível filtrar, editar e tem tabelas) | ISABELA |  | COMPLETO
|  | Página de informação dos Divisões (Editar e tem tabelas) | ISABELA |  | COMPLETO
|  | Pagina para Gerar Folha de Pagamentos | VITOR |  | COMPLETO
|  | Página de Gerenciamento de Permissões | ISABELA |  | COMPLETO
|  | Página de Relatórios | VITOR |  | COMPLETO
|  | Página de Auditoria (LOGs) | VITOR |  | COMPLETO
#0016 | Fundamentação Teórica | GESTAO DA QUALIDADE | EDUARDO | 2.5 HORAS | COMPLETO
|  | EMPREENDEDORISMO | MARCELO |  | COMPLETO
SPRINT [04] BACKLOG 05/09 - 19/09
#0006 | Prototipação da Interface : Mobile | Página de Login | LEVI | 3 Horas (50 minutos por task) | COMPLETO
|  | Página de Início | LEVI |  | COMPLETO
|  | Página de Informação da Empresa | LEVI |  | COMPLETO
|  | Página de Holerite (Onde é possível filtrar por ano e tals, gerar pdf) | LEVI |  | COMPLETO
#0008 | Programação : Desenvolvimento da Interface Web | Página de Login |  | 11 Horas (50 minutos por task) | COMPLETO
|  | Página de Início |  |  | COMPLETO
|  | Formulário de Cadastro da Empresa |  |  | COMPLETO
|  | Formulário de Cadastro de Funcionário |  |  | COMPLETO
|  | Formulário de Cadastro de Cargos |  |  | COMPLETO
|  | Formulário de Cadastro de Divisões de RH |  |  | COMPLETO
|  | Página de Informação da Empresa (Onde é possível editar e visualizar os dados) |  |  | COMPLETO
|  | Página de informação dos Funcionários (Onde é possível filtrar, editar e tem tabelas) |  |  | COMPLETO
|  | Página de informação dos Cargos (Onde é possível filtrar, editar e tem tabelas) |  |  | COMPLETO
|  | Página de informação dos Divisões (Editar e tem tabelas) |  |  | COMPLETO
|  | Pagina para Gerar Folha de Pagamentos |  |  | COMPLETO
|  | Página de Gerenciamento de Permissões |  |  | COMPLETO
|  | Página de Relatórios |  |  | COMPLETO
|  | Página de Auditoria (LOGs) |  |  | COMPLETO
SPRINT [05] BACKLOG 19/09 - 26/09
PERIODO DE PROVAS
SPRINT [06] BACKLOG 26/10 - 03/10
#0009 | Programação : Desenvolvimento da API | Funcionário (CRUD) |  | 6 HORAS | COMPLETO
|  | Tabela Empresa com Filtros |  |  | COMPLETO
|  | Tabela Funcionários com Filtros |  |  | COMPLETO
|  | Tabela Divisões com Filtros |  |  | COMPLETO
|  | Tabela Cargo com Filtros |  |  | COMPLETO
#0013 | Revisão na Interface Mobile | Revisão |  | 1 Horas (60 minutos) | COMPLETO
SPRINT [07] BACKLOG 03/10 - 09/10
#0010 | Programação: Desenvolvimento da API | Gerar Holerite de Funcionário | GIOVANE |  | COMPLETO
|  | Realizar Pagamento | GIOVANE |  | COMPLETO
|  | Divisões (CRUD) | GIOVANE |  | COMPLETO
|  | Empresa (CRUD) | GIOVANE |  | COMPLETO
|  | Cargos (CRUD) | GIOVANE |  | COMPLETO
#0013 | Programação: Desenvolvimento Desktop | Tela de Login | VITOR | 4 HORAS | EM ANDAMENTO
|  | Tela de Recuperação de Senha | VITOR |  | EM ANDAMENTO
|  | Tela de Consultar Demonstrativo (Usuário) | VITOR |  | EM ANDAMENTO
|  | Tela de Consultar / editar / adicionar Funcionários (Operador) | VITOR |  | EM ANDAMENTO
|  | Tela de Consultar / editar Empresa (Operador) | VITOR |  | EM ANDAMENTO
#0023 | Fundamentação Teórica | DESENV DE SOFTWARE P/INTERNET | ISA | 2 HORAS | EM ANDAMENTO
|  | GERENC DE PROJETOS DE SOFTWARE | ISA |  | EM ANDAMENTO
#0025 | Documentação | Introdução | EDUARDO | 2 HORAS | EM ANDAMENTO
|  | Resumo | ISA |  | EM ANDAMENTO
#0010 | Programação : Desenvolvimento Mobile | Página de Login | LEVI | 3 HORAS | COMPLETO
SPRINT [08] BACKLOG 09/10 - 14/10
#0025 | Fundamentação Teórica | TOP ESP PROGR ORIENTADA A OBJ |  | 2 HORAS | BLOQUEADO
|  | PROJ SIST ORIENTADO A OBJETOS |  |  | BLOQUEADO
|  | PROGRAM ORIENT A OBJETOS II |  |  | BLOQUEADO
#0027 | DOCUMENTAÇÃO | Regras de Negocio |  | 3 HORAS | BLOQUEADO
|  | Glossário do Sistema |  |  | BLOQUEADO
|  | Pesquisa de Mercado e Livros sobre folha de Pagamento |  |  | BLOQUEADO
|  | Descrever os requisitos dos usuários (requisitos funcionais, não funcionais e do sistema) |  |  | BLOQUEADO
|  | Diagrama de implantação |  |  | BLOQUEADO
|  | Definir e justificar o ciclo de vida do desenvlvimento do software |  |  | BLOQUEADO
|  | Análise de Mercado |  |  | BLOQUEADO
|  | Planilha de testes para homologação |  |  | BLOQUEADO
#0033 | Programação: Desenvolvimento da API | Autenticação e Login (Usar JWT) |  | 7 HORAS | BLOQUEADO
|  | Editar Permissões de Usuários |  |  | BLOQUEADO
|  | Tabela com LOGs, não editavel |  |  | BLOQUEADO
|  | Tabela com Relatórios |  |  | BLOQUEADO
|  | Gerar Holerite de Funcionário |  |  | BLOQUEADO
|  | Tabela com LOGs, não editavel |  |  | BLOQUEADO
|  | Tabela com Relatórios |  |  | BLOQUEADO
#0012 | Programação : Desenvolvimento Mobile | Página de Início |  | 5 HORAS | BLOQUEADO
|  | Página de Informação da Empresa |  |  | BLOQUEADO
|  | Página de Holerite (Onde é possível filtrar por ano e tals, gerar pdf) |  |  | BLOQUEADO
SPRINT [09] BACKLOG 14/10 - 20/10
#0014 | DOCUMENTAÇÃO | Script de criação do banco |  | 3 horas | BLOQUEADO
|  | Manual de uso do sistema (para treinamento) |  |  | BLOQUEADO
|  | Desenvolvimento do Projeto |  |  | BLOQUEADO
|  | Conclusão |  |  | BLOQUEADO
|  | Manual de uso do sistema(para gestores) |  |  | BLOQUEADO
#0016 | Desenvolvimento dos Slides | PROJ SIST ORIENTADO A OBJETOS |  | 5 Horas (30 minutos cada task) | BLOQUEADO
|  | TOP ESP PROGR ORIENTADA A OBJ |  |  | BLOQUEADO
|  | GERENC DE PROJETOS DE SOFTWARE |  |  | BLOQUEADO
|  | PROGRAM ORIENT A OBJETOS II |  |  | BLOQUEADO
|  | DESENV DE SOFTWARE P/INTERNET |  |  | BLOQUEADO
|  | GESTAO DA QUALIDADE |  |  | BLOQUEADO
|  | EMPREENDEDORISMO |  |  | BLOQUEADO
|  | INTERFACES |  |  | BLOQUEADO
|  | CONCLUSÃO |  |  | BLOQUEADO
|  | INTRODUÇÃO |  |  | BLOQUEADO
#0018 | Programação: Desenvolvimento Web | Tela de Login | GIOVANE | 4 HORAS | BLOQUEADO
|  | Tela de Recuperação de Senha | GIOVANE |  | BLOQUEADO
|  | Tela de Consultar Demonstrativo (Usuário) | GIOVANE |  | BLOQUEADO
|  | Tela de Consultar / editar / adicionar Funcionários (Operador) | GIOVANE |  | BLOQUEADO
|  | Tela de Consultar / editar Empresa (Operador) | GIOVANE |  | BLOQUEADO
|  | Tela de Adicionar / Editar / Remover Divisão | GIOVANE |  | BLOQUEADO
|  | Tela de Adicionar / Editar / Remover Cargo | GIOVANE |  | BLOQUEADO
|  | Relatórios de gestão para análise de evolução dos negócios, análise de mercado, desempenho dos funcionários (RH) | GIOVANE |  | BLOQUEADO
SPRINT [10] BACKLOG 20/10 - 24/10
#0016 | Desenvolvimento dos Slides | PROJ SIST ORIENTADO A OBJETOS |  | 5 Horas (30 minutos cada task) | BLOQUEADO
|  | TOP ESP PROGR ORIENTADA A OBJ |  |  | BLOQUEADO
|  | GERENC DE PROJETOS DE SOFTWARE |  |  | BLOQUEADO
|  | PROGRAM ORIENT A OBJETOS II |  |  | BLOQUEADO
|  | DESENV DE SOFTWARE P/INTERNET |  |  | BLOQUEADO
|  | GESTAO DA QUALIDADE |  |  | BLOQUEADO
|  | EMPREENDEDORISMO |  |  | BLOQUEADO
|  | INTERFACES |  |  | BLOQUEADO
|  | CONCLUSÃO |  |  | BLOQUEADO
|  | INTRODUÇÃO |  |  | BLOQUEADO
#0021 | Apresentação | Divisão de falas |  | 2 Horas (45 minutos por task) | BLOQUEADO
|  | Ensaio para apresentações |  |  | BLOQUEADO
|  | Encadernação do documento |  |  | BLOQUEADO
#0018 | Documentação | Revisão do documento para envio ao cliente |  | 1 Horas (60 minutos) | BLOQUEADO
#0011 | Revisão de Código | Revisão do Código da API |  | 2 Horas (60 minutos por task) | BLOQUEADO
|  | Revisão do Código da Interface Web |  |  | BLOQUEADO
#0014 | Testes | Testes no Mobile com a equipe |  | 2 Horas (60 minutos por task) | BLOQUEADO
|  | Testes na Web com a equipe |  |  | BLOQUEADO
#0015 | Documentação | Revisão e adequação para as normas ABNT |  | 4 Horas (75 minutos cada task) | BLOQUEADO
|  | Revisão do Conteúdo |  |  | BLOQUEADO
|  | Revisão da Monografia |  |  | BLOQUEADO
#0017 | Testes com o público | Teste na plataforma web |  | 3 Horas (60 minutos cada task) | BLOQUEADO
|  | Teste na plataforma desktop |  |  | BLOQUEADO
|  | Teste na plataforma mobile |  |  | BLOQUEADO

## BACKLOG - ALPHA SYSTEM
BACKLOG ALPHA SYSTEM
Desenvolvimento de Diagramas: Caso de Uso | R1: O sistema precisa realizar o cadastro da empresa a qual o funcionário pertence.
R2: O sistema precisa realizar o cadastro do funcionário.
R3: O sistema tem que permitir a inclusão de novas informações (empresas e funcionários).
R4: O sistema precisa permitir alterações cadastrais necessárias no cadastro da empresa e dos funcionários já existentes.
R5: O sistema precisa fazer a leitura das informações inseridas nos cadastros.
R6: O sistema precisa gerar uma folha de pagamento com informações armazenadas nos cadastros.
R7: O sistema deve realizar o envio das folhas de pagamento para os respectivos funcionários.
R8: O sistema deve fornecer uma opção de cadastro de usuários para que sejam cadastrados usuários administradores dentro do sistema
R9: O sistema deverá fornecer opções de alterar as permissões dos usuários administradores do sistema
R10: O sistema deverá conter informações de contato e bases de conhecimento referente ao suporte do software.
R11: O usuário deve conseguir fazer login
R12: O usuário deverá conseguir recuperar senha de acesso baseado no email cadastrado
R13: O usuário deve conseguir cadastrar uma divisão de RH
Desenvolvimento de Diagramas: Sequência | Realizar cadastro de empresa para associar funcionários.
Efetuar cadastro de funcionário e vinculá-lo à empresa.
Adicionar novas informações de empresas e funcionários.
Permitir alterações nos cadastros de empresa e funcionário.
Ler informações nos cadastros existentes.
Gerar folha de pagamento com dados dos cadastros.
Enviar folhas de pagamento aos funcionários.
Cadastrar usuários administradores no sistema.
Alterar permissões dos usuários administradores.
Acessar informações de suporte e contato.
Realizar login no sistema.
Recuperar senha via email cadastrado.
Registrar nova divisão de RH.
Desenvolvimento de Diagramas: Entidade Relacionamento | Modelagem do banco de dados
Desenvolvimento de Diagramas: Classe | Módulo Recursos Humanos
Módulo Folha de Pagamento
Módulo de Autenticação de Usuário e Permissões
Módulo Suporte e Contato
Módulo Acesso e Recuperação de Senha
Módulo de Administrador (Operador)
Módulo de Cadastro de Funcionários
Módulo de Notificação
Módulo Base de Conhecimento
Prototipação da Interface : Web | Página de Login
Página de Início
Formulário de Cadastro da Empresa
Formulário de Cadastro de Funcionário
Formulário de Cadastro de Cargos
Formulário de Cadastro de Divisões de RH
Página de Informação da Empresa (Onde é possível editar e visualizar os dados)
Página de informação dos Funcionários (Onde é possível filtrar, editar e tem tabelas)
Página de informação dos Cargos (Onde é possível filtrar, editar e tem tabelas)
Página de informação dos Divisões (Editar e tem tabelas)
Pagina para Gerar Folha de Pagamentos
Página de Gerenciamento de Permissões
Página de Relatórios
Página de Auditoria (LOGs)
Prototipação da Interface : Mobile | Página de Login
Página de Início
Página de Informação da Empresa
Página de Holerite (Onde é possível filtrar por ano e tals, gerar pdf)
Programação : Desenvolvimento da API | Empresa (CRUD)
Funcionário (CRUD)
Divisões (CRUD)
Cargos (CRUD)
Autenticação e Login (Usar JWT)
Tabela Empresa com Filtros
Tabela Funcionários com Filtros
Tabela Divisões com Filtros
Tabela Cargo com Filtros
Editar Permissões de Usuários
Tabela com LOGs, não editavel
Tabela com Relatórios
Gerar Holerite de Funcionário
Realizar Pagamento
Programação : Desenvolvimento da Interface Web | Página de Login
Página de Início
Formulário de Cadastro da Empresa
Formulário de Cadastro de Funcionário
Formulário de Cadastro de Cargos
Formulário de Cadastro de Divisões de RH
Página de Informação da Empresa (Onde é possível editar e visualizar os dados)
Página de informação dos Funcionários (Onde é possível filtrar, editar e tem tabelas)
Página de informação dos Cargos (Onde é possível filtrar, editar e tem tabelas)
Página de informação dos Divisões (Editar e tem tabelas)
Pagina para Gerar Folha de Pagamentos
Página de Gerenciamento de Permissões
Página de Relatórios
Página de Auditoria (LOGs)
Fundamentação Teórica | PROJ SIST ORIENTADO A OBJETOS
TOP ESP PROGR ORIENTADA A OBJ
GERENC DE PROJETOS DE SOFTWARE
PROGRAM ORIENT A OBJETOS II
DESENV DE SOFTWARE P/INTERNET
GESTAO DA QUALIDADE
EMPREENDEDORISMO
Programação : Desenvolvimento da Interface Mobile | Página de Login
Página de Início
Página de Informação da Empresa
Página de Holerite (Onde é possível filtrar por ano e tals, gerar pdf)
Revisão de Código | Revisão do Código da API
Revisão do Código da Interface Web
Documentação | Introdução
Resumo
Conclusão
Revisão de Código | Revisão do Código da Interface Mobile
Testes | Testes no Mobile com a equipe
Testes na Web com a equipe
Documentação | Revisão e adequação para as normas ABNT
Revisão do Conteúdo
Revisão da Monografia
Desenvolvimento dos Slides | PROJ SIST ORIENTADO A OBJETOS
TOP ESP PROGR ORIENTADA A OBJ
GERENC DE PROJETOS DE SOFTWARE
PROGRAM ORIENT A OBJETOS II
DESENV DE SOFTWARE P/INTERNET
GESTAO DA QUALIDADE
EMPREENDEDORISMO
INTERFACES
CONCLUSÃO
INTRODUÇÃO
Testes com o público | Teste na plataforma web
Teste na plataforma desktop
Teste na plataforma mobile
Documentação | Revisão do documento para envio ao cliente
Reunião | Reunião e preparação para apresentação ao cliente
Revisão | Revisão dos Slides para apresentação ao Cliente
Apresentação | Divisão de falas
Ensaio para apresentações
Encadernação do documento